План построения отдела продаж

INSYTE Electronics · Стратегическая встреча 17 июня 2026 г.

Участники: Сергей Грибанов (собственник) · Дмитрий Вихарев (РОП) · Игорь (маркетолог)

Фаза 0 — Подготовка фундамента

Срок: 17–30 июня 2026

Шаг 0.1 — Оргструктура и коммуникации

Создать общий Telegram-чат: Сергей + Дмитрий Вихарев + Игорь

Роли: Дмитрий Вихарев = РОП (проектная основа, 40–45 ч/мес), Игорь = маркетолог, Дмитрий [продуктовый] = технический консультант/ментор

Согласовать стартовый бюджет пакета (~180 000 руб.)

Шаг 0.2 — Анализ звонков и создание скрипта

Дмитрий Вихарев прослушивает все имеющиеся записи звонков с реальными клиентами

Прогон через инструменты транскрибации и анализа

Результат: «портянка» — алгоритм ведения клиента, эталонный скрипт продажи

Итог: скрипт для менеджера по всем 12 этапам сделки в Bitrix24

Шаг 0.3 — CRM Bitrix24: базовая настройка

Воронка лидов: Входящий лид → Взят в работу → Вышел на ЛПР → Успех / Отказ

Создать 2 воронки сделок: B2C и B2B (разные этапы, разный цикл)

Создать 3-ю воронку: Партнёры (архитекторы, дизайнеры, строители)

Настроить обязательные поля: квал / не квал (MQL/SQL), тег B2C/B2B

Интеграция Bitrix → Яндекс.Директ для передачи квал-событий (делает Игорь)

Шаг 0.4 — Найм менеджеров: запуск процесса

Портрет кандидата: менеджер полного цикла B2C/B2B, онлайн, ЗП 100–120 тыс. руб. (оклад + %)

Передать задачу HR-партнёру Инне (Краснодар, кадровое агентство)

Параллельно разместить вакансию на HH.ru самостоятельно

Испытательный срок: 2 месяца, ЗП 90% от рынка

Цель: закрыть 1–2 позиции за 1–3 недели

Фаза 1 — Обучение + Работа с тёплой базой

Срок: июль 2026 (Месяц 1)

Логика: июль–август — несезон для рекламного трафика. Используем для прокачки команды и отработки тёплой базы.

Шаг 1.1 — Стажировка нового менеджера (1 неделя)

Программа стажировки: продукт (проводные системы умного дома, чек 1,7–2,4 млн руб.), рынок, конкуренты

Изучение скрипта (Шаг 0.2), прослушивание записей звонков

Продуктовый Дмитрий: 3–5 сессий по технике — все записываются и транскрибируются

Тестирование: по продукту, навыкам продаж, алгоритму ведения клиента

Платформа: Notion или аналогичный LMS (материалы, тесты, экзамены)

Шаг 1.2 — Работа с тёплой / партнёрской базой

Собрать контакты со всех представительств: дизайнеры, архитекторы, строители, электрики, проектировщики

Загрузить в воронку «Партнёры» в Bitrix24

Задача менеджера: прозвонить базу, квалифицировать, зафиксировать обратную связь

Важно: дизайнер/строитель = тот же B2C по механике (транслирует конечному клиенту, сам не решает)

Отправить шаблон партнёрского договора и схему мотивации партнёра

Шаг 1.3 — Запуск тестовой рекламы (Игорь)

Бюджет: 100 000–120 000 руб./мес.

Стратегия первого месяца: качество, не объём

Инструменты: Яндекс.Поиск (стабильный канал, 44–62 лида/мес. по RU), минимум РСЯ

Ключевые слова: не «умный дом», а «автоматизация», «управление освещением», «управление климатом»

На сайте показывать цены — фильтрация нецелевой аудитории

Цель месяца: 20–50 квал-лидов, бенчмарк конверсии в квал — 50–60%

Скорость обработки лида: не более 3 минут с момента поступления

Шаг 1.4 — Регулярный менеджмент РОП

Еженедельные планёрки: разбор звонков, ролевые игры, корректировка ошибок

Индивидуальные встречи с менеджером

Все встречи записываются → транскрибируются → формируют базу знаний

KPI месяца 1: не продажи, а качество ведения переговоров и охват базы

Фаза 2 — Первые продажи + Настройка процессов

Срок: август 2026 (Месяц 2)

Шаг 2.1 — Подготовка рекламы к сентябрю (Игорь)

Анализ итогов июля: какие связки дали квал-лиды, от чего отказаться

Начало проработки РСЯ и ВКонтакте

Подготовка лендингов и офферов под сегменты: B2C коттедж / квартира / B2B

Передача событий квал/не-квал в Яндекс.Директ — обучение алгоритма

Шаг 2.2 — Работа отдела продаж: испытательный срок

Менеджеры переходят на испытательный срок

KPI: минимум 2 продажи за 2 месяца — программа-минимум для выхода в 0

Цикл сделки: квалификация → КП (экспресс-расчёт за 1 мин.) → презентация → договор

Экспресс-расчёт: автоматизировать генерацию PDF-КП во время звонка (Владимир / ИИ-инструмент, вне Bitrix)

Шаг 2.3 — Скрипт и воронка: шлифовка

По итогам реальных звонков — докрутить скрипт

Зафиксировать типовые возражения и ответы

Обновить обучающие материалы на платформе

Шаг 2.4 — Критерии квалификации SQL

Финансы: бюджет от 1 000 000 руб.

Потребность: сформирована (не «интересуюсь», а «хочу поставить»)

Срок: готов заключить договор в течение 6 месяцев

Тег в Bitrix: B2C_коттедж / B2C_квартира / B2B → передаётся в Яндекс.Директ

Фаза 3 — Полноценный запуск

Срок: сентябрь 2026 (Месяц 3)

Шаг 3.1 — Полный запуск рекламы

Масштабировать рабочие связки из июля–августа

Добавить РСЯ, ВКонтакте (20–30% объёма)

Цель: 200+ лидов в месяц (из них 50–60% квал = 100–120 SQL)

Бюджет: пропорционально увеличить от 100 до 200–300 тыс. руб.

Шаг 3.2 — AI-контроль качества звонков (ОКК)

Запустить AI-мониторинг звонков: транскрибация, анализ по скрипту, выявление ошибок

Подключить Игоря / Владимира к настройке инструмента

Не раньше месяца 3 — сначала машина должна поехать, потом замерять скорость

Шаг 3.3 — Вывод менеджеров в штат

Менеджеры, прошедшие испытательный срок → штат

Скорректировать мотивацию: оклад + % от продаж

При необходимости нанять 2-го менеджера (если стартовали с одним)

Шаг 3.4 — Юнит-экономика

Сергей считает чистую прибыль с 1 продажи (себестоимость + монтаж, розничная и оптовая маржа)

Зафиксировать: CAC (стоимость привлечения клиента), LTV, маржа на продажу

План продаж месяц 3: 3–5 продаж

Фаза 4 — Масштабирование

Срок: октябрь–декабрь 2026 (Месяцы 4–6)

Шаг 4.1 — Расширение каналов трафика

Telegram-каналы: настройка сетки размещений

Инфлюенсеры (подрядчики Игоря)

B2B холодные звонки: застройщики, гостиницы, торговые центры — только после отработки B2C базы

Партнёрский канал: активация (дизайнеры, архитекторы) — после 3 месяцев

Шаг 4.2 — Собственная платформа (CRM + ИИ)

Владимир завершает разработку: экспресс-расчёт + техпроцесс + интеграция с Bitrix

Ежедневная автоотчётность: HTML-дайджест Сергею и Дмитрию по всем сделкам

Возможная замена или глубокая интеграция с Bitrix24

Шаг 4.3 — Индивидуальные планы развития (ИПР)

После 6 месяцев: создать ИПР для каждого менеджера

Цель: конверсию с 10% → 12%, средний чек 1 млн → 1,05+ млн

Сводные KPI по месяцам

| Месяц | Лиды (SQL) | Продажи | Выручка (ориент.) | Фокус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Июнь (0) | — | — | — | Найм, CRM, скрипты |
| Июль (1) | 20–50 | 0–1 | — | Обучение, тёплая база |
| Август (2) | 40–60 | 2 (min) | ~3–4 млн руб. | Испытательный срок |
| Сентябрь (3) | 80–120 | 3–5 | 5–8 млн руб. | Полный запуск рекламы |
| Окт–Дек (4–6) | 150+ | 5–10 / мес. | Масштаб | B2B, партнёры, ИИ-контроль |

Ключевые риски и митигация

| Риск | Митигация |
| --- | --- |
| Июль–август — несезон для рекламы | Использовать для обучения и прозвона тёплой базы |
| 50 лидов не хватит на 2 менеджеров | Стартовать с 1 менеджером + РОП берёт часть звонков |
| Длинный цикл сделки (до 6 мес.) | KPI в месяц 1–2 по качеству переговоров, не по продажам |
| Низкое качество лидов | Жёсткая квалификация SQL: бюджет 1 млн+ / потребность / срок 6 мес. |
| Bitrix24 падает после обновлений | Параллельно разрабатывать собственную платформу (Владимир) |